## Ark1
Risiko Hvad kan gå galt? | Årsager Hvorfor kan det gå galt? | Konsekvens (K) (1-5) | Sandsynlighed (S) (1-5) | Risikofaktor (K x S) | Foranstaltninger (Forebyggende, afbødende)
Hele databasen kan blive slettet | En udvikler kan lave en fejl/overse noget | 5 | 1 | 5 | Backups, implementation i SQL der stopper muligheden
PO: Dårlig økonomi | Udviklerene overstiger budgettet eller PO har lagt forkert budget | 5 | 3 | 15 | SCRUM møder så man kan blive forventningsafstemme
PO: Det bliver forsinket | Mangel på tid, syg udvikler, bugs, større arbejdsbyrde end estimeret | 4 | 3 | 12 | SCRUM møder så man kan blive forventningsafstemme
Udviklere: Mangel på tid | Større arbejdsbyrde end først antaget | 4 | 3 | 12 | SCRUM møder så man kan blive forventningsafstemme
Udviklere: Serveren fejler | Microsoft | 5 | 2 | 10 | Have vores egne servere
Brugere: Deres data bliver solgt | PO skal tjene penge | 1 | 5 | 5 | Have klar og tydelig dataetik
Udviklere: Bliver syg | Stress, influenza, Covid... | 2 | 3 | 6 | Have en klar backup plan for hvad der så skal ske
Udviklere: Bliver flyttet til nyt projekt | Dropper ud, får et job, splid i gruppen | 4 | 1 | 4 | Have en klar backup plan for hvad der så skal ske
Brugere: Appen virker ikke | For mange brugere på én gang, fejl i kode et sted | 5 | 2 | 10 | Tests, vedligeholdelse